## 舗装切断
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
本舗装復旧工前舗装版切断範囲
工事現場迂回路
| 工事施工範囲 | 迂回路
舗装切断箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
舗装切断完了箇所所

## 舗装切断 (en)
Construction Area for Water Distribution Pipe Replacement Work in the Doyomaru (Koreishi) District and Surrounding Areas
Pavement Cutting Area Prior to Final Pavement Restoration
Construction Site Detour Route
| Construction Work Area | Detour Route
Pavement Cutting Location所
Vehicles over 2.3 m in height are not permitted.
construction Area
Completed Pavement Cutting Locations

## 給水分岐替履行報告書用
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
8月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
未施工箇所所
施工完了箇所所

## 給水分岐替工（妥協）
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
給水分岐替工 26箇所
8月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
未施工箇所所
施工完了箇所所
不断水あり
8/24施工予定箇所
ゴミの移動拡大
8/25施工予定箇所
連絡工5もする
PM1:00～断水必要
8/26施工予定箇所
変電所連絡必要
9/4施工予定箇所
PM1:00～断水必要
8/27施工予定箇所
27
追加
試掘工
配水管布設工追加
（別紙参照）
8/28施工予定箇所
8/31施工予定箇所
撤去工
（できれば）
9/3施工予定箇所
9/5施工予定箇所

## 給水分岐替工考察8月26日現在
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
8月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
未施工箇所所
施工完了箇所所
8/28施工予定箇所
PM1:00～断水必要
8/27施工予定箇所
9/1施工予定箇所
断水必要
9/3配水管布設
9/4給水分岐替工 3件
8/31施工予定箇所
PM1:00～断水必要

## 給水分岐替工光岡さん用
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
8月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
未施工箇所所
施工完了箇所所
試掘工追加
撤去工追加
配水管布設追加
追加工事箇所

## 給水分岐替工考察用
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
給水分岐替工 26箇所
8月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
8/17施工予定箇所所
未施工箇所所
施工完了箇所所
8/17施工予定箇所
8/18施工予定箇所
不断水あり
8/21施工予定箇所
宅地番号5
PM1:00～断水予定
宅地番号6
AM11:00～断水必要
不断水あり
8/24施工予定箇所
ゴミの移動拡大
8/19施工予定箇所
ゴミの移動開始
8/20施工予定箇所
8/25施工予定箇所
連絡工5もする
PM1:00～断水必要
8/26施工予定箇所
変電所連絡必要
8/28施工予定箇所
PM1:00～断水必要
8/27施工予定箇所
分岐最後
8/31施工予定箇所
AM10：00～断水必要

## 給水分岐替工説明用
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
給水分岐替工 26箇所 |  |  | 給水分岐替工完了箇所 5箇所 |  |  | 給水分岐替工進捗率19.2％
8月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
8/17施工予定箇所所
未施工箇所所
施工完了箇所所
8/17施工予定箇所
断水必要
断水必要
8/18施工予定箇所
8/21施工予定箇所
8/24施工予定箇所
断水必要

## 試掘工
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事試掘工箇所
試掘工箇所概略図
①、②の順番に試掘します。
5月11日試掘工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 試掘中通行止規制範囲 | 迂回路 | 大型車の通行は、こちらのルートへのご協力をお願いいたします（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
未施工箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
試掘箇所
5/11試掘予定箇所所
施工完了箇所所
②5/11試掘予定箇所
こちらから車両の出入りができない時間帯が
あります
①5/11試掘予定箇所

## 給水分岐替工初期規制
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
給水分岐替工箇所概略図
給水分岐替工 26箇所 |  |  | 給水分岐替工完了箇所 26箇所 |  |  | 給水分岐替工進捗率100％
9月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
9月1日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
施工箇所
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
施工完了箇所所
9/1断水予定箇所
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります

## 給水分岐替工初期規制(en)
Construction Area for Water Distribution Pipe Replacement Work in the Doyomaru (Koreishi) District and Surrounding Areas
Overview Map of Water Service Connection Replacement Locations
Water Service Connection Replacement Work: 26 Locations |  |  | Water Service ConnectionReplacement Completed: 26 Location |  |  | Water Service Connection Replacement Progress: 100%
Traffic Restriction Area (September 7)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（Right turn prohibited from the Kura Sushi direction between 7:00 AM and 9:00 AM.）
Traffic Restriction Area (September 1)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
construction Area
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
Pending Construction Area
Completed Construction Area
所
Locations Scheduled for Water Service Suspension on August 25
No Vehicles Over 2.3 m High
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
No Vehicles Over 2.3 m High
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
Planned Water Outage Areas for September 1

## 配水管布設初期規制
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
配水管布設工箇所概略図
配水管布設工 全施工延長約449m |  |  | 7/10現在 施工完了延長 449m |  |  | 配水管布設工進捗率100.0％
7月10日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
未施工箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
施工予定箇所所
7/8施工予定箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
施工完了箇所所
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）

## 配水管布設全規制
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
配水管布設工箇所概略図
配水管布設工 全施工延長約449m |  |  | 7/8現在 施工完了延長 435.63m |  |  | 配水管布設工進捗率97.0％
7月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
未施工箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
7/9施工予定箇所所
7/8施工予定箇所
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
施工完了箇所所
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
7月9日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）

## 配水管布設 (en)初期規制
Construction Area for Water Distribution Pipe Replacement Work in the Doyomaru (Koreishi) District and Surrounding Areas
General Layout of Water Distribution Pipe Installation Work
Water Main Installation (Approx. 449 m) |  |  | Completed (July. 10): 449 m |  |  | Progress: 100.0%
Traffic Restriction Area (July 10)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（Right turn prohibited from the Kura Sushi direction between 7:00 AM and 9:00 AM.）
Pending Construction Area
No Vehicles Over 2.3 m High
construction Area
Work Area Scheduled Work Area
Work Area Scheduled for July 8
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
Completed Construction Area
Scheduled Construction:July 9–10 (May continue until July 13, depending on progress.)
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
Areas where a temporary water outage is expected on July 9 (For details, please refer to the information leaflet that will be distributed in the coming days.)

## 配水管布設 (en)全規制
Construction Area for Water Distribution Pipe Replacement Work in the Doyomaru (Koreishi) District and Surrounding Areas
General Layout of Water Distribution Pipe Installation Work
Water Main Installation (Approx. 449 m) |  |  | Completed (July. 7): 417.18 m |  |  | Progress: 93.0%
Traffic Restriction Area (July 7)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
Pending Construction Area
No Vehicles Over 2.3 m High
construction Area
Work Area Scheduled Work Area for July 8
Work Area Scheduled for July 8
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
Completed Construction Area
Scheduled Construction:July 9–10 (May continue until July 13, depending on progress.)
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
Areas where a temporary water outage is expected on July 9 (For details, please refer to the information leaflet that will be distributed in the coming days.)

## 臨時駐車場
臨時駐車場
臨時駐車場（写真拡大）
臨時駐車場

## 臨時駐車場 (en)
Temporary Parking Area
Temporary Parking Area(Enlarged View)
Temporary Parking Area

## 迂回路
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
配水管布設工箇所概略図
[5 empty] | 配水管布設工 全施工延長449m | 5/11現在 施工完了延長 0m | 配水管布設工進捗率0％
迂回路図面
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 | 迂回路 | 大型車の通行は、こちらのルートへのご協力をお願いいたします（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
未施工箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
施工箇所
5/12施工予定箇所所
施工完了箇所所
5/12施工予定箇所
こちらから車両の
出入りができません

## ゴミの移動
工事に伴うゴミの移動
|  | 配水管布設工 全施工延長449m | 5/11現在 施工完了延長 0m | 配水管布設工進捗率0％
ゴミの移動先
ゴミステーション①
移動先ゴミステーション①
ゴミステーション②（メゾン・ド・モンマルトル）
ゴミステーション③
移動先広場②
ゴミステーション①
移動先
ゴミステーション①
移動先①
（ブルーシートで覆います
移動先広場②
ゴミステーション②
ゴミステーション③
移動先②
（ブルーシートで覆います)

## ゴミの移動 (en)
Garbage Collection Point Relocation Due to Construction Work
|  | 配水管布設工 全施工延長449m | 5/11現在 施工完了延長 0m | 配水管布設工進捗率0％
Temporary Waste Collection Location
Garbage Collection Point①
Relocated Garbage Collection Point①
Waste Collection Point ② (Maison de Montmartre)
Garbage Collection Point③
Temporary Relocation Area②
Garbage Collection Point①
Relocated Garbage Collection Point①
Relocated Garbage Collection Point① (Covered with a Blue Tarp)
Temporary Relocation Area②
Relocated Garbage Collection Point②
Relocated Garbage Collection Point③
Temporary Relocation Area②
(Covered with a Blue Tarp
(Covered with a Blue Tarp)
(Covered with a Blue Tarp)

## 撤去・連絡工
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
撤去・連絡工箇所概略図
撤去・連絡工箇所 7箇所 |  |  | 完了箇所 7箇所 |  |  | 撤去・連絡工進捗率100.0％
9月25日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
9月24日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
施工箇所
9月10日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
施工完了箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませ
んので、お手数をおかけいたしま
すが迂回路のご利用にご協力い
ただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
9月11日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
9月24日、断水が予想される
箇所（詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
未施工箇所所
9/25施工予定箇所所
施工完了箇所所
N
S
9/25施工予定箇所

## 撤去・連絡工en
Construction Area for Water Distribution Pipe Replacement Work in the Doyomaru (Koreishi) District and Surrounding Areas
Overview Map of Pipe Removal and Connection Work Locations
7 Pipe Removal and Connection Work Locations |  |  | Completed Locations:7 of 7 |  |  | Pipe Removal and Connection Work Progress: 100.0%
Traffic Restriction Area (September 25)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（Right turn prohibited from the Kura Sushi direction between 7:00 AM and 9:00 AM.）
Traffic Restriction Area (September 24)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（Right turn prohibited from the Kura Sushi direction between 7:00 AM and 9:00 AM.）
9月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
construction Area
Areas Expected to Experience a Water Service Interruption on September 10
(For details, please refer to the notice that will be distributed shortly.)
施工完了箇所所
Work Area Scheduled for
September 24
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
Areas Expected to Experience a Water Service Interruption on September 11
(For details, please refer to the notice that will be distributed shortly.)
Areas Expected to Experience a Temporary Water Service Interruption on September 24
(For details, please refer to the notice that will be distributed shortly.)
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
No Vehicles Over 2.3 m High
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
No Vehicles Over
2.3 m High
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
Pending Construction Area
Work Area Scheduled Work Area
for September 25
Completed Construction Area
Through traffic is not permitted through
the construction area. We apologize for
the inconvenience and kindly ask for your
cooperation in using the designated
detour route.
N
S
Work Area Scheduled for
September 25

## 本舗装復旧工
土与丸（是石）地区ほか配水管布設替工事施工箇所
本舗装復旧工箇所概略図
本舗装復旧工 約1072.7㎡ |  |  | 完了 924.2㎡ |  |  | 本舗装復旧工進捗率 86.2％
10月20日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
9月24日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
施工箇所
9月10日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
施工完了箇所所
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませ
んので、お手数をおかけいたしま
すが迂回路のご利用にご協力い
ただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
9月11日断水が予想される箇所 （詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
9月24日、断水が予想される
箇所（詳しくは、近日中に配布予定のチラシご確認ください。）
未施工箇所所
10/20施工予定箇所所
施工完了箇所所
10/20施工予定箇所

## 本舗装復旧工en
Construction Area for Water Distribution Pipe Replacement Work in the Doyomaru (Koreishi) District and Surrounding Areas
Schematic Plan of Final Pavement Restoration Areas
Final Pavement Restoration: Approx. 1,072.7 m² |  |  | Completed: 924.2 m² |  |  | Final Pavement Restoration Progress: 86.2%
Traffic Restriction Area (October 19)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（Right turn prohibited from the Kura Sushi direction between 7:00 AM and 9:00 AM.）
Traffic Restriction Area (September 24)
| Planned Traffic Guide Location | Construction Road Closure Area |  | Detour | Drivers of medium-sized vehicles are kindly requested to select the appropriate route according to their destination. Thank you for your cooperation.（Right turn prohibited from the Kura Sushi direction between 7:00 AM and 9:00 AM.）
9月7日工事規制範囲
| 警備員配置予定箇所 | 工事通行止 規制範囲 |  | 迂回路 | 中型車両をご利用の方につきましては、目的地に応じて通行可能なルートをご選択いただきますよう、ご協力をお願いいたします。（くら寿司方向からでは、朝の7時～9時は右折できません）
construction Area
Areas Expected to Experience a Water Service Interruption on September 10
(For details, please refer to the notice that will be distributed shortly.)
施工完了箇所所
Work Area Scheduled for
September 24
車高2.3m以上の車は
通行不可
工事箇所の通り抜けはできませんので、お手数をおかけいたしますが、迂回路のご利用にご協力いただきますようお願いいたします。お願いいたします。
7月9・10日
進捗次第では13日
まで施工予定
反応式信号機有
しばらく待つと青になります
Areas Expected to Experience a Water Service Interruption on September 11
(For details, please refer to the notice that will be distributed shortly.)
Areas Expected to Experience a Temporary Water Service Interruption on September 24
(For details, please refer to the notice that will be distributed shortly.)
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
No Vehicles Over 2.3 m High
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
No Vehicles Over
2.3 m High
Through traffic is not permitted through the construction area. We apologize for the inconvenience and kindly ask for your cooperation in using the designated detour route.お願いいたします。
Vehicle-Activated Traffic Signal Please wait.
The signal will turn green shortly.
Pending Construction Area
Work Area Scheduled Work Area
for October 20
Completed Construction Area
Through traffic is not permitted through
the construction area. We apologize for
the inconvenience and kindly ask for your
cooperation in using the designated
detour route.
Work Area Scheduled for
October 20